## Vejledning
1 | På fanen 'Skala' skal alle tekster med gult tilpasses, så skalaerne passer til jeres forretning. Samtidig skal farverne for accept tabellen tilpasses jeres vedtagne kriterier for risikotolerance. Skalaerne er: Sandsynlighed, konsekvens (flere parameter) og slutteligt jeres acceptscore. Formålet er at sætte rammerne for risikovurderingsarbejdet og sikre konsistens på tværs af de opfølgende risikovurderinger, således at de er sammenlignelige. Skalaerne kan fx være defineret i jeres Risikostyringspolitik. Hvis I benytter Lakesides skabelon til Risikostyringspolitik defineres disse i Bilag B og risikotolerencen er sat i Bilag C.
2 | Fanen 'Risikovurdering' tilpasses inden første risikogennemgang således at den tilpassede formattering stemmer overens med skalaerne for konsekvens, sandsynlighed og acceptkritierer angivet på 'Skala' fanen. De risici der er angivet i skabelonen er blot forslag, og skal erstattes af jeres egne. Disse risici kan komme fra: sårbarhedsanalyse (ROS), IT-sikkerhedstjenester, leverandører og samarbejdspartnere, interne kontroller og eksterne tilsyn, projekter etc.
3 | Ved hver risikovurdering dublikeres sidste risikofaneblad, og dato opdateres. Herefter arbejdes der videre i det nye faneblad. På denne vis bibeholder I til stadighed en historik over risikoarbejdet, og tidligere behandlede risici genbesøges.
Version | Dato | Ansvarlig | Beskrivelse
1.0 | 2024-12-13 | MTH | Første version
2.0 | 2025-08-26 | MTH | Tilpasset til at benytte ENS skalaer 1-5 og strømlinet med opdateringer til Lakesides Risikostyringspolitik-skabelon.
VEJLEDNING TIL BRUG AF RISIKOSKABELONEN
Skabelon publiceret 26.08.2025

## Skala
SKALA | SANDSYNLIGHED
1: Meget lav | hver 100. år
2: Lav | hver 10. år
3: Medium | årligt
4: Høj | månedligt
5: Meget høj | ugentlig
KONSEKVENS
SKALA | ØKONOMI | PRODUKTION | DE REGISTREREDE
1: Meget begrænset | 1-1.000 kr | 1-10 berørte personer/husstande | x = Antal personer x dataklassifikation / 5: x <= 1
2: Begrænset | 1.000-10.000 kr | 10-100 berørte personer/husstande | x = Antal personer x dataklassifikation / 5: 1 < x <= 2
3: Alvorlige | 10.000-100.000 kr | 100-1000 berørte personer/husstande | x = Antal personer x dataklassifikation / 5: 2 < x <= 3
4: Meget alvorlige | 100.000-500.000 kr | 1000-2000 berørte personer/husstande | x = Antal personer x dataklassifikation / 5: 3 < x <=4
5: Kritisk / katastrofale | 500.000+ kr | 2000+ berørte personer/husstande | x = Antal personer x dataklassifikation / 5: 4 < x
KONSEKVENS
|  | MEGET BEGRÆNSET | BEGRÆNSET | ALVORLIGE | MEGET ALVORLIGE | KRITISKE / KATASTROFALE
SANDSYNDLIGHED | MEGET LAV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| LAV | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
| MEDIUM | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
| HØJ | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
| MEGET HØJ | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
METODE & SKALA ANVENDT I RISIKOVURDERING
Skabelon publiceret 27.08.2025

## Risikovurdering dd-mm-yyyy
#VALUE!
[7 empty] | Vejledning: eksempler er indsat hele vejen ned, men her skal I skrive de tiltag I har implementeret i jeres organisation. | 1-5 | Vejledning: Den højeste konsekvens benyttes. Her begrundes hvilken konsekvens kolonne benyttes, samt score. | 1-5 |  | BEREGNET | Vejledning: her skal I skrive de tiltag I kan implementere i jeres organisation. Det er ikke det samme som at I vælger at implementere dem alle på nuværende tidspunkt. | 'Vejledning: Ved endt risikovurdering bør I notere, hvilke tiltag, I vil føre over i handlinsplanen - om nogen. Fx risiko genbesøges årligt; Tiltag #1.3 overført til handlingsplan; Videre analyse / markedsafdækning af tiltag #1.2 overført til handlingsplan.
ID | RISIKOTYPE | AKTIV/PROCES | KORT BESKRIVELSE | EJER | TRUSSEL | SÅRBARHED | UDFØRTE TILTAG | KONSEKVENS | BEGRUNDELSE FOR KONSEKVENS | SANDSYNLIGHED | BEGRUNDELSE FOR SANDSYNLIGHED | RISIKOSCORE | FORSLAG TIL ØGET KONTROL/SIKKERHED | VIDERE BEHANDLING
1 | Organisatoriske forhold | Politikker | Alle politikker som organisationen er forpligtiget til at have |  | - Manglende overholdelse af gældende lovgivninng - Non-compliance ift. certificeringer | - Politikker er ikke eksisterende eller ikke opdaterede - Manglende ansvarsplacering - Manglende retningslinjer | - Uddelegering af ansvar - IT-sikkerhedspolitik udarbejdet - Udarbejdelse af manglende politikker og opdatering af eksisterende - implementation af politikker via vejledninger og uddannelse af medarbejdere - Opdateringsprocedurer for polikker i årshjul] |  |  |  |  | 0
2 | Medarbejder forhold | Medarbejdere | Alle medarbejdere (fuldtid og deltid) i organisationen |  | - Uberretiget adgang til fortrolig data - GDPR overtrædelse - Tab af kritisk viden | - Forkert tildeling af rettigheder og adgang til virksomhedssystemer - Misbrug af mail og arbejdsstationer etc. - Phishing-mails - Uretmæssig håndtering af persondata - Intentionel sabotage | - Formaliseret kontrakt med alle medarbejdere - Arbejdscomputere uddelt til alle medarbejdere - Awareness-træning til alle medarbejdere - Formelle retningslinjer for brug af IT - Løbende fokus på vidensdeling og dokumentation af opgaver og projekter - Specialiseret træning for specifikke medarbejdere - Restriktioner i brugen af computere - Log-management og monitorering af alle arbejscomputere - IT-sikkerhed ind i on-/off-boarding procedurerne |  |  |  |  | 0
3 | Tekniske forhold | PC'er og andre devices | PC'er og andre devices uddelt til medarbejdere. |  | - Uberettiget adgang til fortrolig data - GDPR overtrædelse - Utilgængelighed | - Hardware fejl - Hardware stjålet/mistet - Fejl i levering af brugeradgang - manglende opdateringer - manglende sikring (firewall, antivirus, sikker konfiguration af device) | - Implementering af MDM-løsning - Alle arbejdsstationer kræver password - Løbende opdateringer af arbejdsstationer og dets software - Office365 opsætning og tildeling af adgang - Log-management fra alle enheder - Klare retningslinjer for brug af arbejdsstationer - Multifaktor autentifikation på alle løsninger med persondata og ved adgang til produktions netværk |  |  |  |  | 0
4 | Drift forhold | Produktion | Processer og komponenter til understøttelse af produktionen |  | - Nedetid - Tab af data | - ikke beskyttede komponenter - forældede komponenter (ikke opdateret) - fejl i konfiguration - manglende overvågning | - Backup - Proces for patch management - Formaliserede aftaler med tredjeparts leverandører - overvågning af forskellige dele af produktion |  |  |  |  | 0
5 | Leverandør forhold | OT-leverandører | Service og vedligehold af komponenter til understøttelse af produktionen |  | - DDOS angreb - Nedetid - Ransomware / malware - Tab af data | - ikke beskyttede komponenter - forældede komponenter (ikke opdateret) - fejl i konfiguration - manglende overvågning - uklare aftaler ift. beredskabssituation, backup og genetablering | - Leverandør aftaler - backup og recovery proces implementeret - gennemgang og evt. opdatering af eksisterende aftaler - udarbejdelse af en leverandørpolitik og retningslinjer ift. indkøb af nye komponenter og tilhørende services - sikring af backup og recovery aftaler hos andre OT-leverandører |  |  |  |  | 0
6 | Tekniske forhold | Netværk | Netværk opsat på forskellige lokationer |  | - DDOS angreb - Nedetid - Ransomware / malware | - fejl i konfiguration - fejl i levering af brugeradgang - uautoriseret adgang på netværket | - Proces for opdatering og gennemgang af sårbarheder - Overvågning af adgang - Backup af LDAP - Dokumentation af netværk - udskiftning af forældede komponenter (der ikke kan opdateres) - gennemgang og opdatering af VLAN opdeling og regler - sikre at alle komponenter på produktions netværket står bag aflåsning - begrænsning af adgang til det administrative netværk så det kun er indrullerede komponenter (devices) der kan tilsluttes portene - tidsbegrænsning på adgang til gæstenetværk |  |  |  |  | 0
7 | Leverandør forhold | Netværk | Netværk opsat på forskellige lokationer |  | - DDOS angreb - Nedetid - Ransomware / malware | - fejl i konfiguration - bagdøre installeret af leverandører - manglende overvågning | - Support aftale med primær OT-leverandør, som påpeger uhensigtsmæssigheder, når de opdages. - gennemgang og evt. opdatering af eksisterende aftaler - udarbejdelse af en leverandørpolitik og retningslinjer ift. adgang til netværket |  |  |  |  | 0
8 | Leverandør forhold | SaaS Leverandører | Støtte- og administrations-systemer |  | - DDOS angreb - Nedetid - Tab af data | - manglende it-sikkerheds dækning i aftaler ift. de krav der stilles til Haderslev Fjernvarme - ikke dækkende supportaftale i forbindelse med beredskab | - Leverandør aftaler - gennemgang og evt. opdatering af eksisterende aftaler - udarbejdelse af en leverandørpolitik og retningslinjer ift. indkøb af nye services |  |  |  |  | 0
9 | Organisatoriske forhold | Fysisk sikkerhed | Beskyttelse af matriklerne ift. adgang, brand og forsyning |  | - Nedetid - Sabotage - Brand - Strømsvigt | - Hardware fejl - Hardware stjålet/mistet - Nøgler kan blive væk eller ikke blive afleveret (spøgelsesnøgler) - Nøgler er ikke personspecifikke og adgang til matriklen kan ikke identificeres - Manglende brandsikring på Nederbyvænget - Ved strømsvigt på flere centraler samtidig er der ikke nødprocedurer | - Hovedservere og routere er placeret i et aflåst rum og kan kun tilgås med systemnøgle. - På de andre lokationer er routere placeret i aflåste sikkerhedsskabe - Alle lokationer er udstyret med brandbekæmpelsesudstyr - adgang via personlige chips som kan nulstilles - alternativt ved brug af systemnøgle evt. suppleret med alarm og personlig kode |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
RISIKOVURDERING dd-00-yyyy
Note on D9: [Trådet kommentar] Din version af Excel lader dig læse denne trådede kommentar. Eventuelle ændringer vil dog blive fjernet, hvis filen åbnes i en nyere version af Excel. Få mere at vide: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Overvej evt. indsættelse af endnu en leverandør-risiko, som hedder mangel på kritiske komponenter - fx som følge af geopolitiske forhold (corona, krig, væbnede konflikter og andet).